## Plan
QA Plan
1. 테스트 범위
[테스트 범위]
1. 기능 테스트
- 태그 전투 시스템 정상 동작 여부 확인
- 전투 중 캐릭터 교체 입력 시 정상 전환 여부
- 교체 시 태그 스킬 자동 발동 여부
- 태그 스킬 발동 시 이펙트 및 데미지 정상 적용 여부
- 캐릭터 상태(넉백, 피격 등)에 따른 교체 가능 여부 확인
2. 전투 연계 테스트
- 캐릭터 교체 후 스킬 연계 정상 동작 여부
- 태그 스킬 → 일반 스킬 연계 흐름 확인
- 적 공격 타이밍에 따른 카운터(반격) 동작 여부
3. 예외 상황 테스트
- 스킬 사용 중 교체 시 충돌 여부
- 교체 직전 피격 시 상태 처리 정상 여부
- 쿨타임 및 리소스(TP 등) 정상 적용 여부
4. UX / 피드백 테스트
- 태그 가능 상태 UI 표시 여부
- 태그 스킬 발동 타이밍 피드백 적절성
- 교체 시 카메라 및 연출 자연스러움
[테스트 제외 사항]
1. 데미지 수치 밸런스 검증 제외
2. 캐릭터 성장 및 스탯 관련 수치 검증 제외
3. 전체 콘텐츠(퀘스트, 스토리 등) 진행 여부 제외
2. 테스트 환경 (최소사양 정의)
구분 | 최소 사양 | 비고
AOS | 갤럭시 S20
iOS | iPhone 12 Pro (4GB)
PC | i5 / 16GB
3. 테스트 우선 순위
1순위 (Critical)
- 캐릭터 교체 기능 정상 동작 여부
- 태그 스킬 발동 여부 및 전투 영향
- 교체 중 게임 진행 불가(프리징, 크래시) 여부
2순위 (High)
- 태그 스킬 타이밍 및 반응성
- 스킬 연계 및 전투 흐름 유지 여부
- 전투 중 상태 이상 처리 (넉백, 피격 등)
3순위 (Medium)
- UI 표시 및 피드백 정확성
- 연출 자연스러움 및 카메라 처리
4. 리스크
- 캐릭터 교체 타이밍에 따른 상태 충돌 (피격, 넉백 중 교체)
- 태그 스킬 발동 누락 또는 중복 발동 가능성
- 교체 시 애니메이션 및 판정 불일치
- 전투 중 잦은 교체로 인한 성능 저하 가능성
- 네트워크 환경에서 입력 지연으로 인한 타이밍 오류
5. 테스트 종료 기준
- Critical / High 등급 버그 0건
- 주요 전투 흐름 정상 동작 확인
- 태그 전투 기능 플레이 불가 이슈 없음
심각한 버그 수정 완료
- 캐릭터 교체 불가, 태그 스킬 미발동 등 주요 기능 오류 0건

## TC_Battle
|  | Count | Progress | Test Case 참고사항
Total |  | 100 | 100% | Pass : 검수 기준을 통과한 사항
Pass |  | 100 | 100%
Fail |  | 0 | 0% | Fail : 검수 기준에 미달하거나 기대 결과대로 기능 동작이 되지 않는 사항
Blocked |  | 0 | 0% | Not Test : 테스트를 수행하지 않은 사항
Not Test |  | 0 | 0% | Blocked : 어떤 사유로 테스트를 할 수 없는 사항
N/A |  | 0 | 0% | N/A : 테스트 제외 사항, 전체 진행상황(Progress) 집계에서 제외항목
NO | 대분류 | 중분류 | 사전조건 | 테스트 액션 | 기대 결과 | 수행 결과 | 테스트 수행자 | 수행 날짜 | Notes
1 | 전투 UI | 레이드 타이머 | 서버 접속 및 보스전(붉은 마신) 진입 상태 | 화면 상단 중앙의 타이머 영역을 확인한다. | 00:00:00 형식의 타이머 UI가 정상 노출된다. | Pass
2 | 전투 UI | 레이드 타이머 | 보스전 시작 및 캐릭터 조작 가능 상태 | 타이머의 숫자 변화를 실시간으로 관찰한다. | 타이머 수치가 1초 단위로 실시간 차감(카운트다운)된다. | Pass
3 | 전투 UI | 레이드 타이머 | 전투 중 다수의 데미지 텍스트 및 이펙트 발생 상태 | 화려한 이펙트가 발생하는 상황에서 타이머를 확인한다. | 타이머 숫자가 배경 이펙트와 분리되어 명확히 식별된다. | Pass
4 | 전투 UI | 보스 정보 | 보스(붉은 마신) 타깃팅 활성화 상태 | 타이머 하단 중앙의 텍스트 영역을 확인한다. | 붉은 마신' 이름 텍스트가 정상 노출된다. | Pass
5 | 전투 UI | 보스 정보 | 보스 타깃팅 활성화 상태 | 보스 이름 왼쪽의 레벨 표시 영역을 확인한다. | 보스의 레벨 정보(Lv.22)가 주황색 텍스트로 노출된다. | Pass
6 | 전투 UI | 미니맵 | 서버 접속 및 게임 월드 진입 상태 | 화면 우측 상단의 원형 UI 영역을 확인한다. | 원형 미니맵 UI가 레이어 최상단에 정상 노출된다. | Pass
7 | 전투 UI | 미니맵 | 게임 내 시간 시스템 정상 작동 상태 | 미니맵 상단 중앙의 숫자 표시를 확인한다. | 현재 게임 시간(04:51)이 텍스트로 표시된다. | Pass
8 | 전투 UI | 미니맵 | 서버 접속 상태 | 미니맵 하단의 영문자 표시를 확인한다. | 현재 접속 중인 서버 채널 정보(M)가 표시된다. | Pass
9 | 전투 UI | 미니맵 | 게임 플레이 중 캐릭터 위치 이동 상태 | 캐릭터를 이동시키며 미니맵 내부를 관찰한다. | 현재 위치한 지형의 고저차와 길이 실시간으로 로드된다. | Pass
10 | 전투 UI | 미니맵 | 마우스 조작으로 카메라 시점 회전 상태 | 마우스를 좌우로 움직여 시점을 회전시킨다. | 미니맵 테두리의 방위 표시(N, S, E, W)가 시점에 맞춰 연동된다. | Pass
11 | 전투 UI | 메뉴 | 게임 플레이 중 필드 대기 상태 | 화면 우측 상단 끝의 아이콘 영역을 확인한다. | 세 줄 모양의 메뉴 아이콘이 정상 노출된다. | Pass
12 | 전투 UI | 메뉴 | 키보드 ESC 키 입력 가능 상태 | 키보드의 ESC 키를 1회 입력한다. | 일시정지 아이콘이 출력되며 전체 메뉴 UI가 호출된다. | Pass
13 | 전투 UI | 보스 HP바 | 보스전 진입 및 보스 타깃팅 상태 | 보스 이름 하단의 바(Bar) 영역을 확인한다. | 빨간색 보스 전용 HP바가 가로로 길게 노출된다. | Pass
14 | 전투 UI | 보스 HP바 | 캐릭터가 보스를 공격하여 데미지 가함 | 보스를 타격한 후 HP바의 게이지를 확인한다. | 보스 타격 시 HP바 게이지가 실시간으로 감소한다. | Pass
15 | 전투 UI | 보스 HP바 | 보스전 UI 활성화 상태 | HP바 양 끝의 장식 문양을 확인한다. | HP바 양 끝의 금속 장식 요소가 이미지와 동일하게 출력된다. | Pass
16 | 전투 UI | 보스 상태 | 보스에게 디버프 스킬 적중 상태 | 보스 HP바 하단 중앙 영역을 확인한다. | 적용된 상태 이상 아이콘들이 가로로 나열되어 노출된다. | Pass
17 | 전투 UI | 보스 상태 | 보스 속성 설정 상태 | 보스 HP바 왼쪽의 원형 아이콘을 확인한다. | 보스의 속성 아이콘 및 원형 게이지가 정상 노출된다. | Pass
18 | 전투 UI | 보스 상태 | 보스 모델링 로드 완료 상태 | 보스 외형과 HP바 옆의 속성 아이콘을 비교한다. | 보스 모델링의 특징과 속성 아이콘의 종류가 일치한다. | Pass
19 | 전투 시스템 | 보스 모델링 | 보스전 진입 및 연출 재생 상태 | 화면 중앙의 보스 캐릭터를 확인한다. | 붉은 마신'의 거대 모델링이 정상적으로 출력된다. | Pass
20 | 전투 시스템 | 보스 모델링 | 보스가 강력한 공격 패턴 시전 직전 상태 | 보스의 공격 전조 현상을 관찰한다. | 적의 몸체 외곽선이 푸른색으로 빛나는 연출이 발생한다. | Pass
21 | 전투 시스템 | 보스 모델링 | 보스가 공격 패턴 애니메이션 시전 상태 | 보스의 움직임을 실시간으로 관찰한다. | 보스의 공격 동작 애니메이션이 프레임 드랍 없이 재생된다. | Pass
22 | 전투 시스템 | 보스 모델링 | 캐릭터가 강력한 스킬로 보스 타격 상태 | 보스 타격 시 보스의 반응을 확인한다. | 타격에 반응하여 보스 모델링이 움찔하거나 밀려난다. | Pass
23 | 전투 시스템 | 사운드 | 스피커 또는 이어폰 연결 상태 | 스킬 단축키를 입력하여 스킬을 시전한다. | 기획된 고유의 효과음이 지연 없이 정상 출력된다. | Pass
24 | 전투 연출 | 데미지 텍스트 | 캐릭터의 일반 공격(마우스 좌클릭) 적중 | 보스 신체 타격 지점의 숫자를 확인한다. | 흰색 숫자로 데미지 수치가 화면에 출력된다. | Pass
25 | 전투 연출 | 데미지 텍스트 | 캐릭터의 치명타 확률 발동 및 적중 | 보스 신체 타격 지점의 숫자를 확인한다. | 보라색의 크고 화려한 크리티컬 데미지 숫자가 출력된다. | Pass
26 | 전투 연출 | 데미지 텍스트 | 데미지 텍스트 발생 직후 상태 | 숫자가 출력된 후의 움직임을 관찰한다. | 숫자가 위로 떠오르며 서서히 투명하게 사라진다. | Pass
27 | 전투 연출 | 데미지 텍스트 | 데미지 발생 및 텍스트 출력 상태 | 출력되는 숫자의 서체 디자인을 확인한다. | 숫자의 서체가 기획된 전용 데미지 폰트 이미지로 노출된다. | Pass
28 | 전투 연출 | 이펙트 | 캐릭터가 속성 스킬 시전 및 적중 | 보스 신체 부위의 파티클을 확인한다. | 타격 및 폭발 파티클 이펙트가 보스 주변에 정상 출력된다. | Pass
29 | 전투 연출 | 이펙트 | 캐릭터 간 시너지 스킬 발동 조건 충족 | 캐릭터 주변의 특수 효과를 확인한다. | 보라색 구체 등 시너지 전용 이펙트가 캐릭터 주변에 노출된다. | Pass
30 | 전투 UI | 파티원 UI | 4인 파티 편성 및 서버 접속 상태 | 화면 우측 중앙의 캐릭터 리스트를 확인한다. | 캐릭터 4명의 초상화 아이콘이 세로로 정렬되어 노출된다. | Pass
31 | 전투 UI | 파티원 UI | 파티 1번 슬롯 캐릭터 배치 상태 | 1번 캐릭터 초상화 왼쪽 영역을 확인한다. | 숫자 '1' 단축키 가이드가 아이콘 옆에 표시된다. | Pass
32 | 전투 UI | 파티원 UI | 파티 2번 슬롯 캐릭터 배치 상태 | 2번 캐릭터 초상화 왼쪽 영역을 확인한다. | 숫자 '2' 단축키 가이드가 아이콘 옆에 표시된다. | Pass
33 | 전투 UI | 파티원 UI | 파티 3번 슬롯 캐릭터 배치 상태 | 3번 캐릭터 초상화 왼쪽 영역을 확인한다. | 숫자 '3' 단축키 가이드가 아이콘 옆에 표시된다. | Pass
34 | 전투 UI | 파티원 UI | 파티 4번 슬롯 캐릭터 배치 상태 | 4번 캐릭터 초상화 왼쪽 영역을 확인한다. | 숫자 '4' 단축키 가이드가 아이콘 옆에 표시된다. | Pass
35 | 전투 UI | 파티원 UI | 태그 포인트 모두 소모(0개) 상태 | 초상화 하단의 포인트 아이콘을 확인한다. | 태그 포인트 아이콘이 회색(비활성)으로 표시된다. | Pass
36 | 전투 UI | 파티원 UI | 캐릭터가 적을 공격하여 게이지 획득 중 | 태그 포인트 아이콘의 변화를 관찰한다. | 아이콘이 파란색으로 깜빡깜빡하며 충전 중임을 나타낸다. | Pass
37 | 전투 UI | 파티원 UI | 태그 게이지 1000 누적 완료 상태 | 태그 포인트 아이콘의 상태를 확인한다. | 포인트 아이콘이 파란색으로 완전히 점등되어 노출된다. | Pass
38 | 전투 UI | 파티원 UI | 보스가 푸른색 빛을 내며 공격 시전 상태 | 대기 중인 캐릭터 초상화 영역을 확인한다. | 초상화에 푸른색 휘두르는(스윙) 효과 연출이 나타난다. | Pass
39 | 전투 UI | 파티원 UI | 각 캐릭터에게 고유 속성 설정 상태 | 초상화 우측 상단의 마크를 확인한다. | 해당 캐릭터의 속성 아이콘이 컬러로 노출된다. | Pass
40 | 전투 UI | 파티원 UI | 파티원 정보 로드 완료 상태 | 초상화 하단의 텍스트 영역을 확인한다. | 캐릭터 이름 텍스트가 잘림 없이 정상 노출된다. | Pass
41 | 전투 UI | 파티원 UI | 숫자키를 눌러 캐릭터 교체 직후 상태 | 교체된 캐릭터 아이콘의 밝기를 확인한다. | 아이콘이 어두워지며 재사용 대기 시간이 표시된다. | Pass
42 | 전투 UI | 파티원 UI | 파티원 중 한 명의 HP가 0이 된 상태 | 해당 캐릭터의 초상화 상태를 확인한다. | 초상화가 비활성화 처리되어 교체 불가 상태임을 나타낸다. | Pass
43 | 전투 UI | 파티원 UI | 특정 캐릭터 조작 중인 상태 | 조작 중인 캐릭터의 초상화 테두리를 확인한다. | 현재 조작 중인 캐릭터 아이콘에 테두리 강조 효과가 적용된다. | Pass
44 | 전투 UI | 파티원 UI | 시너지 발동 조건(특정 조합) 충족 상태 | 초상화 주변의 파티클 효과를 확인한다. | 초상화 주변에 시너지 발동 가능을 알리는 특수 연출이 나타난다. | Pass
45 | 전투 UI | 하단 왼쪽 UI | 게임 플레이 중 필드 대기 상태 | 화면 좌측 하단의 아이콘 영역을 확인한다. | Z 단축키 메뉴 아이콘이 정상적으로 노출된다. | Pass
46 | 전투 UI | 하단 왼쪽 UI | 키보드 Z 키 입력 가능 상태 | 키보드의 Z 키를 1회 입력한다. | 해당 메뉴(인벤토리 등) UI가 화면에 정상 호출된다. | Pass
47 | 전투 UI | 하단 왼쪽 UI | 게임 플레이 중 필드 대기 상태 | Z 아이콘 우측의 텍스트를 확인한다. | Enter' 단축키 가이드 텍스트가 노출된다. | Pass
48 | 전투 UI | 하단 왼쪽 UI | 게임 플레이 중 필드 대기 상태 | Enter 가이드 우측의 아이콘을 확인한다. | 말풍선 모양의 채팅 아이콘이 정상 노출된다. | Pass
49 | 전투 UI | 하단 왼쪽 UI | 키보드 Enter 키 입력 가능 상태 | 키보드의 Enter 키를 1회 입력한다. | 화면 좌측 하단에 채팅 입력 필드가 활성화된다. | Pass
50 | 전투 UI | 캐릭터 HP바 | 서버 접속 및 전투 지역 진입 상태 | 화면 하단 중앙의 바(Bar) 영역을 확인한다. | 녹색의 캐릭터 전용 HP바가 정상 노출된다. | Pass
51 | 전투 UI | 캐릭터 HP바 | 캐릭터 정보 로드 완료 상태 | HP바 내부의 숫자 텍스트를 확인한다. | 현재 HP / 최대 HP' 수치가 텍스트로 표시된다. | Pass
52 | 전투 UI | 캐릭터 HP바 | 보스의 공격에 캐릭터가 피격된 상태 | HP바의 게이지 변화를 관찰한다. | 데미지량만큼 녹색 게이지가 즉시 감소하며 수치가 갱신된다. | Pass
53 | 전투 UI | 캐릭터 HP바 | 캐릭터 레벨 정보 로드 상태 | HP바 왼쪽 상단의 텍스트를 확인한다. | LV.31' 형식의 레벨 정보가 흰색으로 노출된다. | Pass
54 | 전투 UI | 캐릭터 HP바 | 조작 캐릭터 선택 상태 | HP바 상단 중앙의 텍스트를 확인한다. | 현재 조작 중인 캐릭터 이름이 정상 노출된다. | Pass
55 | 전투 UI | 캐릭터 HP바 | 캐릭터 HP가 전체의 20% 미만인 상태 | HP바의 연출 변화를 관찰한다. | HP바 전체가 붉은색으로 깜빡이며 위급 상황임을 알린다. | Pass
56 | 전투 UI | 마력(MP)바 | 서버 접속 및 전투 지역 진입 상태 | 캐릭터 HP바 하단의 바 영역을 확인한다. | 파란색의 마력(MP) 게이지 바가 정상 노출된다. | Pass
57 | 전투 UI | 마력(MP)바 | 캐릭터 정보 로드 완료 상태 | MP바 내부의 숫자 텍스트를 확인한다. | 현재 보유한 마력 수치가 숫자로 표시된다. | Pass
58 | 전투 UI | 마력(MP)바 | 키보드 Q 또는 E 키를 눌러 스킬 시전 | MP바의 게이지 변화를 관찰한다. | 스킬 소모 마력만큼 파란색 게이지가 즉시 차감된다. | Pass
59 | 전투 UI | 마력(MP)바 | 마력 소모 후 대기 상태 | MP바의 게이지 회복을 관찰한다. | 시간에 따라 MP 게이지가 서서히 자동 회복된다. | Pass
60 | 전투 UI | 별의 서 마력 | 별의 서 시스템 활성화 상태 | 캐릭터 HP바 하단 좌측의 아이콘을 확인한다. | 보라색 원형 마력 포인트 아이콘이 노출된다. | Pass
61 | 전투 UI | 별의 서 마력 | 마력 포인트 획득 상태 | 보라색 아이콘 옆의 숫자를 확인한다. | 보유한 포인트 숫자가 아이콘 옆에 정확히 표시된다. | Pass
62 | 전투 UI | 별의 서 마력 | 별의 서 전용 특수 스킬 시전 | 보라색 아이콘의 숫자 변화를 확인한다. | 스킬 사용 즉시 마력 포인트 숫자가 차감된다. | Pass
63 | 전투 UI | 별의 서 마력 | 적 처치 등으로 포인트 획득 시 | 보라색 아이콘의 연출을 확인한다. | 포인트 획득 시 보라색 아이콘이 일시적으로 밝게 빛난다. | Pass
64 | 전투 UI | 캐릭터 버프 | 버프 스킬 시전 또는 효과 적용 상태 | 캐릭터 HP바 상단 영역을 확인한다. | 적용 중인 버프 아이콘들이 가로로 즉시 생성된다. | Pass
65 | 전투 UI | 캐릭터 버프 | 버프 효과 적용 중인 상태 | 버프 아이콘 테두리의 변화를 관찰한다. | 아이콘 테두리에 남은 시간을 알리는 게이지가 표시된다. | Pass
66 | 전투 UI | 캐릭터 버프 | 시너지 발동 조건 충족 상태 | 화면 중앙의 텍스트 박스를 확인한다. | 화염 속성 피해 증가' 문구가 파란색 박스로 노출된다. | Pass
67 | 전투 UI | 캐릭터 버프 | 동일한 버프를 중복 적용한 상태 | 버프 아이콘 우측 하단을 확인한다. | 아이콘 우측 하단에 중첩 횟수 숫자가 노출된다. | Pass
68 | 전투 UI | 캐릭터 버프 | 버프 지속 시간 만료 상태 | 버프 아이콘의 소멸 여부를 확인한다. | 지속 시간이 끝나는 즉시 해당 아이콘이 UI에서 제거된다. | Pass
69 | 전투 UI | 하단 오른쪽 UI | 모험 스킬 습득 상태 | 화면 우측 하단 스킬창 왼쪽을 확인한다. | T 단축키 아이콘이 정상적으로 노출된다. | Pass
70 | 전투 UI | 하단 오른쪽 UI | 키보드 T 키 입력 가능 상태 | 키보드의 T 키를 1회 입력한다. | 캐릭터가 탈것에 탑승하거나 모험 스킬을 시전한다. | Pass
71 | 전투 UI | 하단 오른쪽 UI | 일반 스킬 1번 장착 상태 | 화면 우측 하단 스킬창의 아이콘을 확인한다. | Q 단축키 아이콘이 정상적으로 노출된다. | Pass
72 | 전투 UI | 하단 오른쪽 UI | 키보드 Q 키 입력 가능 상태 | 키보드의 Q 키를 1회 입력한다. | 해당 스킬이 발동되며 캐릭터 애니메이션이 재생된다. | Pass
73 | 전투 UI | 하단 오른쪽 UI | Q 스킬 사용 직후 상태 | Q 아이콘 중앙의 숫자 표시를 확인한다. | 아이콘이 어두워지며 남은 쿨타임 초가 표시된다. | Pass
74 | 전투 UI | 하단 오른쪽 UI | 일반 스킬 2번 장착 상태 | 화면 우측 하단 스킬창의 아이콘을 확인한다. | E 단축키 아이콘이 정상적으로 노출된다. | Pass
75 | 전투 UI | 하단 오른쪽 UI | 키보드 E 키 입력 가능 상태 | 키보드의 E 키를 1회 입력한다. | 해당 스킬이 발동되며 캐릭터 애니메이션이 재생된다. | Pass
76 | 전투 UI | 하단 오른쪽 UI | E 스킬 사용 직후 상태 | E 아이콘 중앙의 숫자 표시를 확인한다. | 아이콘이 어두워지며 남은 쿨타임 초가 표시된다. | Pass
77 | 전투 UI | 하단 오른쪽 UI | 필살기 게이지 100% 충전 상태 | 스킬창 우측의 아이콘을 확인한다. | R 단축키 필살기 아이콘이 활성화되어 노출된다. | Pass
78 | 전투 UI | 하단 오른쪽 UI | 키보드 R 키 입력 가능 상태 | 키보드의 R 키를 1회 입력한다. | 전용 필살기 컷신 연출과 함께 스킬이 발동된다. | Pass
79 | 전투 UI | 하단 오른쪽 UI | 캐릭터 조작 가능 상태 | 스킬창 중앙의 아이콘을 확인한다. | 칼 모양의 기본 공격 아이콘이 정상 노출된다. | Pass
80 | 전투 UI | 하단 오른쪽 UI | 캐릭터 조작 가능 상태 | 스킬창 우측 하단의 아이콘을 확인한다. | 신발 모양의 회피 아이콘이 정상 노출된다. | Pass
81 | 전투 UI | 하단 오른쪽 UI | 미습득 스킬 슬롯 존재 상태 | 비어있는 스킬 슬롯을 확인한다. | 해당 슬롯이 자물쇠 모양 아이콘으로 표시된다. | Pass
82 | 전투 UI | 하단 오른쪽 UI | 상태 이상(침묵 등) 적용 상태 | 스킬 아이콘의 색상 변화를 확인한다. | 모든 스킬 아이콘이 붉게 변하며 키 입력이 차단된다. | Pass
83 | 전투 UI | 하단 오른쪽 UI | 쿨타임 중인 스킬 재입력 상태 | 화면 상단의 메시지 영역을 확인한다. | 아직 재사용 대기 시간이...' 메시지가 출력된다. | Pass
84 | 전투 UI | 하단 오른쪽 UI | PC 플랫폼 조작 모드 상태 | 각 스킬 아이콘 하단을 확인한다. | Q, E, R, T 단축키 가이드 텍스트가 노출된다. | Pass
85 | 전투 UI | 하단 오른쪽 UI | 속성 스킬 장착 상태 | 스킬 아이콘 우측 하단을 확인한다. | 해당 스킬의 속성 마크가 아이콘 옆에 노출된다. | Pass
86 | 전투 UI | 하단 오른쪽 UI | 특정 스킬 사용 후 연계기 활성 상태 | 스킬 아이콘 테두리의 연출을 확인한다. | 연계 가능한 스킬 아이콘 테두리가 빛나며 회전한다. | Pass
87 | 전투 UI | 하단 오른쪽 UI | 마력(MP) 부족 상태 | 마력이 부족한 상태에서 스킬 아이콘을 확인한다. | 해당 스킬 아이콘이 파란색으로 어둡게 처리된다. | Pass
88 | 환경 UI | 퀘스트 정보 | 메인 퀘스트 수락 상태 | 화면 좌측 상단의 텍스트 영역을 확인한다. | 다툼의 원인' 제목이 노란색으로 노출된다. | Pass
89 | 환경 UI | 퀘스트 정보 | 퀘스트 진행 중인 상태 | 퀘스트 제목 하단의 문구를 확인한다. | 드레퓌스와 대화하기' 목표 문구가 노출된다. | Pass
90 | 환경 UI | 퀘스트 정보 | 키보드 X 키 입력 가능 상태 | 키보드의 X 키를 1회 입력한다. | 캐릭터가 목표 지점을 향해 자동 이동을 시작한다. | Pass
91 | 환경 UI | NPC 정보 | 퀘스트 목표 NPC 근처 상태 | NPC 머리 위 영역을 확인한다. | 물음표(?) 모양의 퀘스트 마커가 노출된다. | Pass
92 | 환경 UI | NPC 정보 | NPC 인식 거리 내 진입 상태 | NPC 머리 위 텍스트 영역을 확인한다. | 드레퓌스' 이름 텍스트가 정상 노출된다. | Pass
93 | 환경 UI | 상호작용 | NPC와 상호작용 가능한 거리 밀착 상태 | 화면 중앙의 가이드 UI를 확인한다. | 대화하기 위한 단축키 가이드가 화면에 노출된다. | Pass
94 | 환경 UI | 알림 | 새로운 알림 발생 상태 | 화면 우측 상단의 종 아이콘을 확인한다. | 종 아이콘에 빨간색 점 알림 표시가 나타난다. | Pass
95 | 환경 UI | 나침반 | 캐릭터 이동 중인 상태 | 미니맵 테두리의 방위 표시를 관찰한다. | 방위 표시가 캐릭터 이동 방향에 맞춰 실시간 회전한다. | Pass
96 | 환경 UI | 채팅 로그 | 메시지 수신 상태 | 화면 좌측 하단의 채팅 영역을 확인한다. | 채팅 내용이 리스트 형식으로 실시간 출력된다. | Pass
97 | 환경 UI | 지역 정보 | 새로운 지역 경계 진입 상태 | 화면 중앙의 텍스트 연출을 확인한다. | 현재 진입한 지역 명칭이 큰 텍스트로 노출된다. | Pass
98 | 환경 UI | 로딩 | 맵 이동 및 지역 전환 상태 | 화면 전체의 변화를 관찰한다. | 전용 일러스트와 함께 로딩 게이지가 정상 작동한다. | Pass
99 | 환경 UI | 시스템 시간 | 서버 접속 및 필드 대기 상태 | 미니맵 상단의 시간 표시를 확인한다. | 실제 시간 또는 게임 시간이 오차 없이 표시된다. | Pass
100 | 환경 UI | 메뉴 닫기 | 메뉴 UI 활성화 상태 | 키보드의 ESC 키를 다시 1회 입력한다. | 열려있던 메뉴창이 즉시 닫히고 전투 화면으로 복귀된다. | Pass